## Sheet1
大软四周项目实训计划(20 days) 组员1:组长 组员2:副组长 组员3:普通人员 组员4:普通人员
组员1:组长 组员2:副组长
工作量 | 人员分配 | 负责模块名称 | 难度等级 | 相关数据表
part one
1 day | 组员1 | 登录功能 | 1 | t_sys_user
| 组员2 | 注册功能 | 1 | t_sys_user,t_person
| 组员3 | 登陆验证码功能 | 3 | t_sys_user
| 组员4 | Session失效处理 | 2 | t_sys_user
part two
4 days | 组员1 | 数据字典数据展现 | 1 | t_dic_code
| 组员2 | 数据字典数据添加 | 1 | t_dic_code
| 组员3 | 数据字典数据修改 | 1 | t_dic_code
| 组员4 | 数据字典数据删除 | 1 | t_dic_code
| 组员2 | 数据字典数据查询 | 1 | t_dic_code
| 组员1 | 数据字典类型下拉框 | 3 | t_dic_code
| 组员1 | 数据列表分页功能 | 4 | t_dic_code
part three
3 days | 组员3 | 个人中心 | 3 | t_person
| 组员1 | 头像上传功能 | 5 | t_attenchment
| 组员2 | 个人密码修改 | 3 | t_sys_user
| 组员4 | 系统退出功能 | 1
part four
3 days | 组员1 | 系统用户管理数据展现 | 4 | t_sys_user
| 组员2 | 用户审核功能 | 3 | t_sys_user
| 组员3 | 用户密码重置 | 1 | t_sys_user
| 组员4 | 删除用户功能 | 2 | t_sys_user
| 组员2 | 用户查询功能 | 2 | t_sys_user
| 组员1 | 数据列表分页功能 | 4 | t_sys_user
part five
2 days | 组员3 | 供应商管理数据展现 | 3 | t_agency
| 组员3 | 供应商管理数据添加 | 1 | t_agency
| 组员4 | 供应商管理数据修改 | 1 | t_agency
| 组员4 | 供应商管理数据删除 | 1 | t_agency
| 组员1 | 供应商查询 | 1 | t_agency
| 组员1 | 供应商附件列表功能 | 5 | t_attenchment
part six
1 days | 组员1 | 设备日志管理数据展现 | 2 | t_equip_log
| 组员2 | 设备日志管理数据修改 | 1 | t_equip_log
| 组员4 | 设备日志管理数据删除 | 1 | t_equip_log
| 组员4 | 设备日志管理数据查询 | 2 | t_equip_log
| 组员3 | 数据列表分页功能 | 3 | t_equip_log
part seven
5 days | 组员1 | 设备管理数据展现 | 6 | t_device
| 组员1 | 设备管理数据添加 | 5 | t_device
| 组员1 | 设备管理数据修改 | 5 | t_device
| 组员3 | 设备管理数据删除 | 3 | t_device
| 组员2 | 设备管理数据查询 | 5 | t_device
| 组员2 | 设备信息详情 | 4 | t_device
| 组员1 | 设备图片上传功能 | 5 | t_attenchment
| 组员2 | 设备信息Excel导入 | 6 | t_device
| 组员2 | 设备信息Excel导出 | 5 | t_device
| 组员3 | 数据列表分页功能 | 4 | t_device
| 组员4 | 设备确认检修日志功能 | 4 | t_equip_log
part eight
1 day | 组员1 | 各科室设备统计(柱形图) | 5 | t_device
| 组员2 | 各科室设备统计(饼图) | 5 | t_device